## Prog
| Dim. 29/12/2019 |  |  |  | Lun. 30/12/2019 |  |  |  | Mar. 31/12/2019 |  |  |  | Mer. 01/01/2020 |  |  |  | Jeu. 02/01/2020 |  |  |  |  | Ven. 03/01/2020
| Geng | Chapiteau | Espace feu |  | Geng | Chapiteau | Espace feu |  | Geng | Chapiteau | Espace feu |  | Geng | Chapiteau | Espace feu |  | Geng | Chapiteau | Espace feu |  | Geng |  | Chapiteau | Espace feu
8h |  |  |  | 8h |  |  |  | 8h |  |  |  | 8h |  |  |  | 8h |  |  |  | 8h
9h |  |  |  | 9h |  | Prep initiation |  | 9h | Prépa Repas |  |  | 9h |  |  |  | 9h |  | Prep initiation |  | 9h |  |  | Prep initiation
10h | Prepa technique |  |  | 10h | Prép Technique | Initiation Arts du Cirque |  | 10h |  |  |  | 10h |  |  |  | 10h |  | Initiation Arts du Cirque |  | 10h |  |  | Initiation Arts du Cirque
11h | Repetitions Spectacle d’ouverture |  |  | 11h |  |  |  | 11h |  |  |  | 11h |  |  |  | 11h |  |  |  | 11h
12h |  |  |  | 12h |  | Rangement |  | 12h |  |  |  | 12h |  |  |  | 12h |  | Rangement |  | 12h |  |  | Rangement
13h |  |  |  | 13h |  |  |  | 13h |  |  | Prep scene feu scene ouverte | 13h | Prep Tech | Prep initiation |  | 13h |  | Prep tech spectacle |  | 13h | Prep technique
14h | Accueil / Bar |  |  | 14h | Balances concert 2 |  |  | 14h | Prep technique |  |  | 14h |  | Initiation Arts du Cirque |  | 14h |  | Répétition spectacle | prep technique | 14h | Balances concert
15h |  |  |  | 15h | Balances concert 1 |  | Prep scene ouverte | 15h | Balance DJ |  | Répét scene ouverte | 15h | Répétitions Scène ouverte + Fight Night + boeuf musical |  |  | 15h |  |  |  | 15h | Prep technique | Prep jeux
16h | Mot du maire Spectacle ouverture |  |  | 16h | Prep scene ouverte |  |  | 16h | Balances Attentat Fanfare |  |  | 16h |  | Rangement |  | 16h |  |  | Prep scene ouverte + Gala | 16h | Repet gala | Jeux de la Jongle
17h |  |  | Prep Scene feu | 17h | Répet Scene ouverte | Prépa fight night | Répétition scene ouverte | 17h |  |  | Scène ouverte | 17h |  |  |  | 17h | Prep technique | Spectacle enfant |  | 17h
Rangement
18h | Changement de plateau |  |  | 18h |  | Fight Night Qualif |  | 18h | Apéros |  | Prep scene feu Gala + Feu d’artifices | 18h |  |  |  | 18h |  | Rangement |  | 18h
19h |  |  | Espace feu (jongle libre - démonstration) | 19h |  |  |  | 19h | Repas |  |  | 19h |  |  | Prep scene feu | 19h |  |  | Parade feu | 19h
| Balances Gadjo Naz | [5 empty] | Scène ouverte
20h |  |  |  | 20h | Scène ouverte |  | Prep scene Gala | 20h |  |  | Répét Gala + feu d’artifice | 20h | Scène ouverte | Prep concourt Photo |  | 20h |  |  | Prep scene ouverte + Gala | 20h
[17 empty] | Balances Concert 2 |  |  |  |  | Gala
21h | Concert-Spect |  |  | 21h |  |  | Repet Gala | 21h |  |  |  | 21h |  |  | Répet jongle libre | 21h |  |  |  | 21h
[13 empty] | Final Fight Night |  |  |  | Changement plateau |  | Scène ouverte + Gala Internation.
22h |  |  |  | 22h | Changement plateau |  | Gala Régional | 22h |  |  |  | 22h | Bœuf Musical | Concours photos | Espace feu (jongle libre - démonstration) | 22h | Balances Concert1 |  |  | 22h
[21 empty] | Changement plateau | Concert
23h |  |  | Rangement | 23h | Concert |  | Rangement | 23h |  |  | Gala National | 23h |  | Rangement |  | 23h | Concert |  | Rangement | 23h
Rangement
0h |  |  |  | 0h | Rangement |  |  | 0h |  |  | Feu d'artifices | 0h | Rangement |  | Rangement | 0h | Rangement |  |  | 0h
[9 empty] | Concert |  | Rangement
1h |  |  |  | 1h |  |  |  | 1h |  |  |  | 1h |  |  |  | 1h |  |  |  | 1h
2h |  |  |  | 2h |  |  |  | 2h |  |  |  | 2h |  |  |  | 2h |  |  |  | 2h
3h |  |  |  | 3h |  |  |  | 3h | Rangement |  |  | 3h |  |  |  | 3h |  |  |  | 3h
4h |  |  |  | 4h |  |  |  | 4h |  |  |  | 4h |  |  |  | 4h |  |  |  | 4h
5h |  |  |  | 5h |  |  |  | 5h |  |  |  | 5h |  |  |  | 5h |  |  |  | 5h
6h |  |  |  | 6h |  |  |  | 6h |  |  |  | 6h |  |  |  | 6h |  |  |  | 6h
7h |  |  |  | 7h |  |  |  | 7h |  |  |  | 7h |  |  |  | 7h |  |  |  | 7h
[17 empty] | Spect. Enf. | Ca joue ! Cie Merci La Rattrape
[17 empty] | Parade | Avant de la parade « Cie des Cendres »,
Milieu de parade « Fanfare Bal'us'trad »,
| Spectacle ouverture |  |  |  | Gala régional | Compagnie Agartha |  |  | Gala national | Spect Odo Cie Yapadsushi | [7 empty] | Fin de parade « Cie Nautilius »
| Cie Monad. Spectacle: Yin, 25 min | [15 empty] | Gala internat. | Cie Firebirds | Pyrodise
| Concert- Spect |  |  |  | Concert: Bal'us'trad "Techno médiévale" |  |  |  | Concert: Attentat fanfare | [7 empty] | Concert |  |  |  |  | Concert | Friture
| Welcome to Slobania Cie Gadjo Michto et Naz | [7 empty] | DJ Grouncho
Fermé
Ouvert
Programmation
Occupé. En préparatif
A définir
Ouvert mais sans chauffage

## Montage
Planning en cours de construction
Vend. 27/12/2019
| Jusqu'à Habsheim |  | Extérieur |  | Autres tâches | Chapiteau |  | Courses | Salle Lucien Geng | [7 empty] | Salle Millenium | Feu | Camion | Extérieur
| Wesserling | Gueb | Barnum chill | Barnum naz (96m² |  |  |  |  | Général | Accueil | Cuisine |  |  | Bar | Scènes et Gala | Renegade
[6 empty] | Général | Bar |  |  |  | Restauration | Petit déjeuner | Barnum extérieur
7h
8h
9h |  |  |  |  | Brieffing bénévole |  |  |  | Etat des lieux et clés
10h |  |  |  |  | Vidage camions | [5 empty] | Install cuisine
11h | [5 empty] | Début du montage |  |  |  |  | Prépa repas bénévole
15
12h | [10 empty] | Repas bénévole
13h
14h |  |  |  |  | Vidage camions
15h
16h
17h |  |  |  |  | Vidage camions
18h
19h
20h
21h
22h
23h
0h
1h
2h
3h
4h
5h
6h
7h
| aménagement son et lumière espace feu |  |  |  | aménagement son et lumière espace feu
| aménagement son et lumière chapiteau |  |  |  | aménagement son et lumière chapiteau
| aménagement espace extérieur barunum et restauration |  |  |  | aménagement espace extérieur barunum et restauration
| déco et mise en place luicen geng (tab. Workshop, insatl technique, bar déco-bar, accueil, déco-accueil |  |  |  | déco et mise en place luicen geng (tab. Workshop, insatl technique, bar déco-bar, accueil, déco-accueil
| install dortoir millenium |  |  |  | install dortoir millenium

## Sam
Samedi 28
Samedi 28
| Geng | Chapiteau | Espace feu | Exterieur
8h
9h
10h | RDV Technique avec toutes les équipes techniques 4 lieux : Geng + Chapiteau + Feu + Exterieur
11h
12h
13h
14h
15h | Installation son-lumiere: Spectacle ouverture + Concert Gadjo + Mot du maire | Installation technique |  | Installation technique
16h
17h
18h
19h
20h
21h | Callage systeme + Encodage Lumiere
22h
23h
0h
1h
2h
3h
4h
5h
6h
7h

## Dim.
Fermé
Ouvert
Programmation
Occupé. En préparatif
A définir
Ouvert mais sans chauffage
Dim. 29/12/2019
| Autres Taches | Lucien Geng | [10 empty] | Chapiteau |  |  | Espace feu | Millenium |  | Camion | Cleaning
|  | PROG |  |  | Contrôle pass | Accueil | Restauration |  |  | Petit déj. | Barnum ext. | Bar | PROG | Contrôle pass | Bar |  | Général | Contrôle pass
|  | Général | Scènes et Gala | Renegade |  |  | Prépa. | Service | Vin/Soupe
7h
8h | [9 empty] | Petit déj. Orga et bénévoles 2
9h | [19 empty] | Douches et WC 2
10h | [5 empty] | Install. 3 | [13 empty] | Entretien des lieux 2
11h
12h
13h | Brieffing
14h | [5 empty] | Entrée + jetons 4 | Prépa. Pot accueil 10 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | Douches et WC 2
15h |  | Prépa. Salle 10 | [15 empty] | 2 béné |  | Entretien des lieux 2
16h | Braséro 2 | Mot du maire Spectacle ouverture 4 | Mot du maire
[8 empty] | Service 10 | Vin chaud 2 |  |  | 2
17h | Presse et médias 1 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 2 béné
18h |  | Rangement |  |  |  | Entrée + jetons 4 | [5 empty] | 3 |  |  |  | Prépa. 4
2
19h | [15 empty] | Espace feu (jongle libre - démonstration) 8 |  | 2 béné
20h |  |  | Balance |  |  | Entrée + jetons 4
21h |  |  | Concert-Spect | [8 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 béné
22h |  |  | Rangement |  |  | Entrée + jetons 4
Ambiance Musicale 1
23h | [11 empty] | 4 |  |  |  | Rangement 4 |  | 2 béné
0h |  |  |  | 1 présentateur |  | Entrée + jetons 2 | [5 empty] | 3
1h |  |  |  | 1 présentateur |  | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 2 béné
2h | [11 empty] | 3
3h | [11 empty] | 2
4h
5h
6h
7h

## Lun.
Fermé
Ouvert
Programmation
Occupé. En préparatif
A définir
Ouvert mais sans chauffage
Lun. 30/12/2019
| Autres Taches | Lucien Geng | [10 empty] | Chapiteau |  |  | Espace feu | Millenium |  | Camion | Cleaning
|  | PROG |  |  | Contrôle pass | Accueil | Restauration |  |  | Petit déj. | Barnum ext. | Bar | PROG | Contrôle pass | Bar |  | Général | Contrôle pass
|  | Général | Scènes et Gala | Renegade |  |  | Prépa. | Service | Vin/Soupe
7h | [9 empty] | Install. 2
8h | [9 empty] | Service 2 |  | 2
9h |  |  |  |  | 1 béné | Entrée + jetons 4 | Prépa. 6 (4 béné + 2 chill) | [5 empty] | Prépa. Atelier 3 |  |  |  |  | 2 béné |  | Douches et WC 2
10h | [11 empty] | 2 | Initiation Arts du Cirque 3 | [6 empty] | Entretien des lieux 2
11h |  |  |  |  | 1 béné | [12 empty] | 2 béné
12h | [7 empty] | Service 3 béné |  |  | 1 | 2 | Rangement Atelier 3
13h |  |  |  |  | 1 béné | [12 empty] | 2 béné
14h | Brieffing |  | 2 (Charles et Pier) + artistes |  |  | Entrée + jetons 4 |  |  | Vin chaud 2 |  |  | 2 | [7 empty] | Douches et WC 2
15h |  |  |  |  | 1 béné |  | Prépa. 6 (4 béné + 2 chill) | [10 empty] | 2 béné |  | Entretien des lieux 2
1
16h | Appoint courses 2 | [10 empty] | 2
17h |  |  |  |  | 1 béné | [7 empty] | Prépa. Fight 2 (P + T) | 2 béné |  |  |  | 2 béné
18h |  |  | 4 (Pier, Charles, + 2 Réf.) |  |  |  |  | Service 3 béné |  |  | 1 | 2 | Fight Night Qualif. 1
Prépa. 4 + 1 technicien
19h | Braséro 2 |  |  |  | 1 béné | Entrée + jetons 4 |  |  | Vin chaud 2 |  |  |  |  | 2 béné |  |  |  | 2 béné
Scène ouverte 4 + 1 technicien
20h |  | Scène ouverte 4 (Pier, Charles, + 2 Réf.) | Scène ouverte 4 (Pier, Charles, + 2 Orga) |  |  | Entrée + jetons 2 | [9 empty] | 10 (8 pour bancs) + 2 rangement
21h | [15 empty] | Balance Gala 1 technicien + 2 |  | 2 béné
1
22h |  |  | Balance 1 |  | 1 béné | Entrée + jetons 3 |  | Service 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | Gala Régional
Vin chaud 2
23h |  | Concert 1 | Concert 1 | [12 empty] | 2 rangement |  | 2 béné
0h |  |  | Rangement 1 |  | 1 béné | [6 empty] | 3
1h |  |  |  | 1 présentateur | [13 empty] | 2 béné
2h |  |  |  | 1 présentateur | 1 béné | [6 empty] | 2
3h
4h | [11 empty] | 2
5h
6h | [11 empty] | 2
7h

## Mar.
Fermé
Ouvert
Programmation
Occupé. En préparatif
A définir
Ouvert mais sans chauffage
Mar. 31/12/2019
| Autres Taches | Lucien Geng | [10 empty] | Chapiteau |  |  | Espace feu | Millenium |  | Camion | Cleaning
|  | PROG |  |  | Contrôle pass | Accueil | Restauration |  |  | Petit déj. | Barnum ext. | Bar | PROG | Contrôle pass | Bar |  | Général | Contrôle pass
|  | Général | Scènes et Gala | Renegade |  |  | Prépa. | Service | Vin/Soupe
7h | [9 empty] | Install. 2
8h | [9 empty] | Service 2
9h |  | Prépa Repas 25 (20 béné + 5 chill) | Tables et chaise pour repas orga et réf. |  | 1 béné | 2 | [11 empty] | 2 | Vidange toilette | Douches et WC 2
10h | [18 empty] | Vidange toilette | Entretien des lieux 2
11h |  |  |  |  | 1 béné | [12 empty] | 2
12h | [10 empty] | 1
13h |  |  |  |  | 1 béné | 2 | [11 empty] | 2
14h | Brieffing | [18 empty] | Douches et WC 2
15h |  |  |  |  | 1 béné | [14 empty] | Entretien des lieux 2
1
16h
17h |  |  |  |  | 1 béné | 3 | [9 empty] | Scène ouverte
18h | Braséro 2 | Apéros |  |  | Sécurité | [5 empty] | 1
19h |  | Repas |  |  |  | 4 | [11 empty] | 2
20h | Braséro 2
21h | [5 empty] | 3 | [11 empty] | 2
1
22h
23h | [15 empty] | Gala National |  | 2
|  |  | Balance 1 |  |  | 3
0h | [15 empty] | Feu d'artifices
|  | Concert | Concert 1
1h | [17 empty] | 2
2h | Braséro 2
3h |  |  | Rangement 1
4h
5h
6h
7h

## Mer.
Fermé
Ouvert
Programmation
Occupé. En préparatif
A définir
Ouvert mais sans chauffage
Mer. 01/01/2020
| Autres Taches | Lucien Geng | [10 empty] | Chapiteau |  |  | Espace feu | Millenium |  | Camion | Cleaning
|  | PROG |  |  | Contrôle pass | Accueil | Restauration |  |  | Petit déj. | Barnum ext. | Bar | PROG | Contrôle pass | Bar |  | Général | Contrôle pass
|  | Général | Scènes et Gala | Renegade |  |  | Prépa. | Service | Vin/Soupe
7h | [9 empty] | Install. 2
8h | [9 empty] | Service 2
9h | [5 empty] | 2 | Prépa. 6 | [12 empty] | Douches et WC 2
10h | [19 empty] | Entretien des lieux 2
11h | [17 empty] | 2 béné
12h | [7 empty] | Service 3 |  |  | 1
13h |  |  |  |  | 1 béné | 2 | [6 empty] | Prépa. Atelier 3 |  |  |  |  | 2 béné
14h | Brieffing |  | 2 (Charles et Pier) + artistes | [9 empty] | Initiation Arts du Cirque 3 | [6 empty] | Douches et WC 2
15h |  |  |  |  | 1 béné |  | Prépa. 6 | [10 empty] | 2 béné |  | Entretien des lieux 2
1
16h | [8 empty] | Vin chaud 2 |  |  |  | Rangement Atelier 3
17h |  |  |  |  | 1 béné | 2 | [11 empty] | 2 béné
18h |  |  | 4 (Pier, Charles, + 2 Orga) |  |  |  |  | Service 3 |  |  | 1
19h |  |  |  |  | 1 béné | [8 empty] | 2 béné |  |  |  | 2 béné
Braséro 2
20h |  | Scène ouverte 4 (Pier, Charles, + 2 Réf.) | Scène ouverte 4 (Pier, Charles, + 2 Orga) | [10 empty] | 2 béné
21h | [17 empty] | 2 béné
|  | Fight Night Final 1 | 3 (Pier, Charles + 1) |  | 2 béné | 2 |  |  |  |  | 1
22h |  | Bœuf Musical | 2 (Charles, Bento) |  |  |  |  | Service 3 |  |  |  |  | Concours photos 2 | 2 béné |  | Espace feu (jongle libre - démonstration)
23h | [17 empty] | 2 béné
0h |  |  | Rangement 2 |  | 2 béné
1h |  |  |  | 1 présentateur | [13 empty] | 2 béné
2h |  |  |  | 1 présentateur | 2 béné
3h
4h
5h
6h
7h

## Jeu.
Fermé
Ouvert
Programmation
Occupé. En préparatif
A définir
Ouvert mais sans chauffage
Jeu. 02/01/2020
| Autres Taches | Lucien Geng | [10 empty] | Chapiteau |  |  | Espace feu | Millenium |  | Camion | Cleaning
|  | PROG |  |  | Contrôle pass | Accueil | Restauration |  |  | Petit déj. | Barnum ext. | Bar | PROG | Contrôle pass | Bar |  | Général | Contrôle pass
|  | Général | Scènes et Gala | Renegade |  |  | Prépa. | Service | Vin/Soupe
7h | [9 empty] | Install. 2
8h | [9 empty] | Service 2
9h | [5 empty] | 2 | Prépa. 6 | [5 empty] | Prépa. Atelier 3 |  |  |  |  | 2 béné |  | Douches et WC 2
10h | [12 empty] | Initiation Arts du Cirque 3 | [6 empty] | Entretien des lieux 2
11h |  |  |  |  | 1 béné | [12 empty] | 2 béné
12h | [7 empty] | Service 3 |  |  |  |  | Rangement Atelier 3
13h |  |  |  |  | 1 béné | 2 | [11 empty] | 2 béné
14h | Brieffing | [18 empty] | Douches et WC 2
15h |  |  |  |  | 1 béné |  | Prépa. 6 | [10 empty] | 2 béné |  | Entretien des lieux 2
16h | [8 empty] | Vin chaud 2 |  |  |  | Prépa. Spect.
2
17h |  |  | Technique 1 Charles |  | 1 béné | 2 | [6 empty] | Spectacle enfant |  |  |  |  | 2 béné
18h |  |  | Balance concert 1 (Charles) |  |  |  |  | Service 3 |  |  |  |  | Rangement |  |  | Prépa. Parade
19h |  |  | Balance gala 3 (Charles, Pier + 1) |  | 1 béné | [10 empty] | Parade |  | 2 béné
20h | Bar éphémère |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Tartes flambée 5 |  |  |  |  | Prépa. Gala
21h | [15 empty] | Scène ouverte + Gala Internation. |  | 2 béné
1 béné
22h | [7 empty] | Service 3
23h |  | Concert | Concert 1 | [12 empty] | Rangement |  | 2 béné
0h | Braséro 2 |  | Rangement 1 |  | 1 béné | 2
1h |  |  |  | 1 présentateur | [13 empty] | 2 béné
2h |  |  |  | 1 présentateur | 1 béné
3h
4h
5h
6h
7h

## Ven.
Fermé
Ouvert
Programmation
Occupé. En préparatif
A définir
Ouvert mais sans chauffage
Ven. 03/01/2020
| Autres Taches | Lucien Geng | [10 empty] | Chapiteau |  |  | Espace feu | Millenium |  | Camion | Cleaning
|  | PROG |  |  | Contrôle pass | Accueil | Restauration |  |  | Petit déj. | Barnum ext. | Bar | PROG | Contrôle pass | Bar |  | Général | Contrôle pass
|  | Général | Scènes et Gala | Renegade |  |  | Prépa. | Service | Vin/Soupe
7h | [9 empty] | Install. 2
8h | [9 empty] | Service 2
9h | [5 empty] | Entrée + jetons 2 | Prépa. 6 | [5 empty] | Prépa. Atelier 3 |  |  |  |  | 2 béné | Vidange toilette | Douches et WC 2
10h | Runner: artiste gala | [11 empty] | Initiation Arts du Cirque 3 | [5 empty] | Vidange toilette | Entretien des lieux 2
11h |  |  |  |  | 1 béné | [12 empty] | 2 béné
12h | [7 empty] | Service 3 |  |  |  |  | Rangement Atelier 3
13h |  |  |  |  | 1 béné | Entrée + jetons 2 | [11 empty] | 2 béné
14h | Brieffing |  | 1 (Charles) + artistes gala | [5 empty] | Vin chaud 2 | [10 empty] | Douches et WC 2
15h |  | Prépa. Jeux de la jongle |  |  | 1 béné |  | Prépa. 6 | [10 empty] | 2 béné |  | Entretien des lieux 2
16h |  | Jeux de la Jongle
17h |  |  | Balance concert 1 (Charles) |  | 1 béné | Entrée + jetons 3 | [11 empty] | 2 béné
Rangement
18h |  |  | Charles + Pier + 1 Balance gala |  |  |  |  | Service 3
19h |  |  |  |  | 1 béné |  |  |  | Vin chaud 2 | [8 empty] | 2 béné
Braséro 2
20h | [10 empty] | Tartes flambée 5
|  | Gala | Charles + Pier + 1 gala |  |  | Entrée + jetons 2
21h | [17 empty] | 2 béné
22h
| Braséro 2 | Concert | Concert 1 |  | 2 béné | Entrée + jetons 2 |  | Service 3 | Vin chaud 2
23h | [17 empty] | 2 béné
Rangement 1
0h |  |  |  |  | 2 béné
1h |  |  |  | 1 présentateur | [13 empty] | 2 béné
2h |  |  |  | 1 présentateur | 2 béné
3h
4h
5h
6h
7h

## Feuil2
|  | Poste | Nb de personnes | Temps nécessaire
|  | Trajet |  | 1h
|  | Déchargement | 15 | 2h
|  | Etat des lieux + clé | 1 | 1h
Installation |  | Chapiteau (montage) | 12 | 8h
|  | Chapiteau (son lumières) | 5 | 4h
|  | Installation cuisine | 5 | 1h
|  | Installation tonnelle/tables et bancs/ Décoration salle | 10 | 1h
|  | Courses | 2 | 2h
Convention | Salle Lucien Geng | Accueil | 2 | 2h
|  | Petits déjeunés | 2 | 4h
|  | Restauration | 5 | 2h
|  | Equipe Bar | 10
Buvette
Prépa jeux de la jongle (Emile et Jérémy)
| Cuisine | Prépa repas bénévoles | 5 | 2h
|  | Prépa repas festivaliers | 5 | 2h
|  | Prépa pot d'accueil | 5 | 2h
| Millenium | Installation sleeping | 2 | 5h
| Chapiteau | Son et lumières: Filage + scène ouverte et gala + spect dim. | 3 | 5h
|  | Clean WC / DOUCHES (Tous les bâtiments) | 2 | 1h
Démontage